## summary
Project Planner Guide
Sheet Project Information: | Hiện thị thông tin đồ án / nhóm (trưởng nhóm điền thông tin này vào)
Sheet Project Function: | Hiển thị lịch phân công tổng quan theo phân hệ người dùng
Sheet Personal task : | Hiển thị phân công công việc theo từng thành viên trong nhóm
Trong mỗi Sheet: | Activities = | Tên công việc / chức năng sẽ thực hiện (copy từ checklist có kèm mã thứ tự) | Lưu ý: | - Không làm thay đổi format của mỗi sheet
| Member = | Tên viết tắc của thành viên được phân công (VD: HTHVy, LVMinh) |  | - Nếu cần thì chèn dòng / cột vào giữa các dòng / cột có sẵn
| Plan start = | Số thứ tự Ngày dự kiến bắt đầu (tính theo ngày bắt đầu dự án) |  | - Phần ngày tháng trên plan (hiển thị theo d/m. Nhưng nhập theo m/d)
| Plan duration = | Số lượng ngày dự kiến hoàn thành công việc | Đặt tên: | - Lưu tập tin này với tên LVMinh-MaProject-MaNhom.xlsx
| Actual start = | Số thứ tự Ngày thực sự bắt đầu (tính theo ngày bắt đầu dự án) |  | - Upload load lên GIT trong thư mục Document
| Actual duration = | Số lượng ngày thực sự hoàn thành công việc
| Percent complete = | Phần trăm đánh giá của Trưởng nhóm / Giáo viên cho công việc. Mặc định công việc chưa hoàn thành thì ghi 0%

## project information
Project Information
| Class : | TH2010
| Semester - School year: | Học kỳ 1 - (2013-2014)
| Team ID : | PG07
Team Name:
| Team Leader : | Hoàng Phúc Nguyên
| Member List: | Student ID | Student Name | Email | Phone
|  | 1012075 | Phạm Nguyễn Quốc Dũng | magic_pham@yahoo.com.vn | 0906408538
|  | 1012175 | Trần Minh Hùng | minhhungkhtn@gmail.com | 01202475021
|  | 1012260 | Hoàng Phúc Nguyên | hoangphucnguyen.ars@gmail.com | 01688310715
|  | 1012427 | Nguyễn Cường Thịnh | ngcuongthinh@gmail.com | 0918873711
| Project ID: | New Fashion |  |  | Start Project Date: | 8/11/2013
| Project Name: | New Fashion |  |  | End Project Date: | 21/12/2013
| Supervisor Name: | Lương Vĩ Minh (lvminh@fit.hcmus.edu.vn)

## project functions
Project Planner
[9 empty] | Period Highlight: |  |  |  |  | 38 |  |  |  | Plan |  |  | Actual |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
|  |  |  | PLAN | PLAN | ACTUAL | ACTUAL | PERCENT | 2013-11-08 | [9 empty] | 2013-11-18 | [6 empty] | 2013-11-25 | [6 empty] | 2013-12-02 | [6 empty] | 2013-12-09
ACTIVITY |  | Member | Người làm thay | START | DURATION | START | DURATION | COMPLETE | PERIODS | [8 empty] | 2013-11-17 | [6 empty] | 2013-11-24 | [6 empty] | 2013-12-01 | [6 empty] | 2013-12-08 | [6 empty] | 2013-12-15 | 2013-12-16 | [5 empty] | 2013-12-22
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Mục tiêu về Công nghệ và kỹ thuật
Mã công việc | Tên công việc/ chức năng sẽ thực hiện
Tech01-CV001 | Tạo khung source | PNQDung |  | 1 | 10 | 1 | 3 | 100%
Tech02-CV011 | Tìm hiểu Ajax cho MVC4 | NCThinh | PNQDung | 11 | 7 | 2 | 4 | 100%
Tech03-CV017 | Tìm hiểu và vận dụng Stored-Procedure | HPNguyen |  | 25 | 7 |  |  | 0%
Tech02-CV015 | Ajax cho form | PNQDung |  | 25 | 2 | 25 |  | 5%
Tech02-CV067 | Ajax phân trang danh sách sản phẩm | PNQDung |  | 18 | 5 | 18 | 5 | 100%
Tech02-CV016 | Ajax phân trang cho bảng phần quản lý của admin | PNQDung,HPNguyen,NCThinh,TMHung |  | 25 | 7 | 25 | 3 | 25%
Mục tiêu về kỹ năng | [7 empty] | 0%
Skill02-CV018 | Báo cáo nhóm Phần 1 | NCThinh |  | 32 | 7 | 32 | 7 | 100%
Skill02-CV019 | Báo cáo nhóm Phần 2 | PNQDung |  | 32 | 7 | 32 | 7 | 100%
Skill02-CV020 | Báo cáo nhóm Phần 3 | PNQDung,HPNguyen,NCThinh,TMHung |  | 32 | 7 | 32 | 7 | 80%
Skill02-CV021 | Báo cáo nhóm Phần 4 | PNQDung,HPNguyen,NCThinh,TMHung |  | 32 | 7 | 32 | 7 | 80%
Skill02-CV022 | Báo cáo nhóm Phần 5 | TMHung |  | 32 | 7 | 32 | 7 | 0%
Skill02-CV023 | Báo cáo nhóm Phần 6 | NCThinh,TMHung |  | 32 | 7 | 32 | 7 | 80%
Skill02-CV024 | Báo cáo nhóm Phần 7 | PNQDung |  | 32 | 7 | 32 | 7 | 100%
Skill02-CV025 | Báo cáo nhóm Phần 8 | PNQDung |  | 32 | 7 | 32 | 7 | 100%
Skill02-CV026 | Báo cáo nhóm Phần 9 | PNQDung,HPNguyen,NCThinh,TMHung |  | 32 | 7 | 32 | 7 | 80%
Skill02-CV027 | Báo cáo nhóm Phần 10 | PNQDung,HPNguyen,NCThinh,TMHung |  | 32 | 7 |  |  | 0%
Skill02-CV028 | Báo cáo nhóm Phần 11 | PNQDung |  | 32 | 7 | 32 | 7 | 100%
Skill02-CV029 | Báo cáo nhóm Phần 12 | PNQDung |  | 32 | 7 | 32 | 7 | 100%
Mục tiêu về đồ án
Target03-CV002 | Thiết kế Database | PNQDung, NCThinh |  | 1 | 10 | 1 | 10 | 80%
Target04-CV003 | Tìm template | PNQDung, TMHung |  | 1 | 10 | 1 | 5 | 100%
Target03-CV010 | Bổ sung nội dung database | PNQDung |  | 11 | 2 | 11 | 2 | 100%
Target05-CV012 | Phần Account | PNQDung |  | 13 | 5 | 13 | 2 | 100%
Target05-CV013 | Danh sách sản phẩm theo category | PNQDung |  | 13 | 5 | 15 | 2 | 100%
Target01-CV030 | Danh mục sản phẩm | PNQDung |  | 13 | 5 | 17 | 1 | 100%
Target01-CV031 | Tìm kiếm nhanh | NCThinh |  | 18 | 5 | 28 | 7 | 100%
Target01-CV032 | Tìm kiếm nâng cao | NCThinh |  | 18 | 5 | 28 | 7 | 0%
Target01-CV033 | Giỏ hàng | PNQDung |  | 25 | 5 | 28 | 10 | 60%
Target01-CV034 | Thanh toán | HPNguyen,PNQDung |  | 25 | 5 | 28 | 10 | 5%
Target01-CV035 | Tiếp thị (marketing) | [6 empty] | 0%
Target01-CV036 | Xử lý đơn hàng Xem danh sách | TMHung |  | 25 | 7 |  |  | 0%
Target01-CV037 | Xử lý đơn hàng Xem chi tiết | HPNguyen |  | 25 | 7 |  |  | 0%
Target01-CV038 | Xử lý đơn hàng Thêm | TMHung |  | 25 | 7 |  |  | 0%
Target01-CV039 | Xử lý đơn hàng Xóa | TMHung |  | 25 | 7 |  |  | 0%
Target01-CV040 | Xử lý đơn hàng Sửa | TMHung |  | 25 | 7 |  |  | 0%
Target02-CV041 | Kiểm thử | PNQDung,HPNguyen,TMHung,NCThinh | [5 empty] | 0%
Target05-CV042 | Trang About | TMHung |  | 25 | 7 |  |  | 0%
Target05-CV043 | Trang Contact | NCThinh |  | 25 | 7 | 35 | 1 | 100%
Target05-CV044 | Trang History | [6 empty] | 0%
Target05-CV045 | Trang Wish list | [6 empty] | 0%
Target05-CV046 | Trang Compare | [6 empty] | 0%
Target05-CV047 | Quản lý hàng tồn kho | HPNguyen |  | 25 | 3 |  |  | 0%
Target07-CV048 | Lưu trữ thông tin thanh toán | PNQDung |  | 25 | 3 | 25 |  | 0%
Target07-CV049 | Tính thuế, phí vận chuyển | HPNguyen |  | 25 | 4 |  |  | 0%
Target07-CV050 | Thanh toán Paypal | PNQDung |  | 25 | 10 |  |  | 0%
Target07-CV051 | Thanh toán Visa, Bảo Kim, loại khác | HPNguyen |  | 25 | 10 |  |  | 0%
Target07-CV052 | Vận chuyển | [6 empty] | 0%
Target08-CV053 | Quản lý khách hàng Danh sách | PNQDung |  | 18 | 5 | 18 | 3 | 100%
Target08-CV054 | Quản lý khách hàng Xem chi tiết | NCThinh |  | 25 | 5 |  |  | 100%
Target08-CV055 | Quản lý khách hàng Thêm | PNQDung |  | 18 | 5 | 18 | 5 | 100%
Target08-CV056 | Quản lý khách hàng Xóa | PNQDung |  | 18 | 5 | 18 | 1 | 100%
Target08-CV057 | Quản lý khách hàng Sửa | PNQDung |  | 18 | 5 |  |  | 0%
Target08-CV058 | Quản lý sản phẩm Danh sách | PNQDung |  | 18 | 5 | 18 | 5 | 100%
Target08-CV059 | Quản lý sản phẩm Xem chi tiết | NCThinh |  | 25 | 5 |  |  | 100%
Target08-CV060 | Quản lý sản phẩm Thêm | PNQDung |  | 18 | 5 | 18 | 5 | 50%
Target08-CV061 | Quản lý sản phẩm Xóa | NCThinh |  | 25 | 5 |  |  | 100%
Target08-CV062 | Quản lý sản phẩm Sửa | NCThinh |  | 25 | 5 |  |  | 100%
Target08-CV063 | Quản lý doanh số 1 tháng | HPNguyen |  | 25 | 7 |  |  | 0%
Target08-CV064 | Quản lý doanh số 1 năm | HPNguyen |  | 25 | 7 |  |  | 0%
Target08-CV065 | Quản lý doanh số 1 quý | HPNguyen |  | 25 | 7 |  |  | 0%
Target05-CV066 | Xem chi tiết sản phẩm | HPNguyen |  | 18 | 7 |  |  | 0%
Khác | [7 empty] | 0%
CV004 | Việt hóa | TMHung | PNQDung | 18 | 3 |  |  | 0%
CV005 | Tìm hình ảnh có phân loại | TMHung |  | 18 | 4 | 18 | 4 | 100%
CV006 | Viết BLL - Metadata - Các lớp brand, product_order | TMHung | PNQDung | 18 | 2 |  |  | 0%
CV007 | Viết BLL - Metadata - Các lớp Size, ,order_detail, product_variety, variety | NCThinh |  | 18 | 2 | 28 | 2 | 100%
CV008 | Viết BLL - Metadata - Các lớp Product, account, color, product_image,category | HPNguyen | PNQDung | 18 | 2 |  |  | 0%
CV009 | Viết BLL - Metadata - Các lớp Material, customer, comment, promotion, | PNQDung | PNQDung | 18 | 2 | 18 | 1 | 100%
CV014 | Chỉnh sửa hình ảnh web - logo, sản phẩm,… | PNQDung,NCThinh |  | 18 | 1 | 18 | 1 | 100%

## personal tasks
Project Planner
[8 empty] | Period Highlight: |  |  |  |  | 38 |  |  |  | Plan |  |  | Actual |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
|  |  | PLAN | PLAN | ACTUAL | ACTUAL | PERCENT | 2013-11-08 | [9 empty] | 2013-11-18 | [6 empty] | 2013-11-25 | [6 empty] | 2013-12-02 | [6 empty] | 2013-12-09 | [6 empty] | 2013-12-16
ACTIVITY |  |  | START | DURATION | START | DURATION | COMPLETE | PERIODS | [8 empty] | 2013-11-17 | [6 empty] | 2013-11-24 | [6 empty] | 2013-12-01 | [6 empty] | 2013-12-08 | [6 empty] | 2013-12-15 |  |  | 2013-12-18 |  |  |  | 2013-12-22
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Mã công việc | Tên công việc/ chức năng sẽ thực hiện
Member: Phạm Nguyễn Quốc Dũng
Tech01-CV001 | Tạo khung source |  | 1 | 10 | 1 | 3 | 100%
Tech02-CV015 | Ajax cho form |  | 25 | 2 | 25 |  | 5%
Tech02-CV067 | Ajax phân trang danh sách sản phẩm |  | 18 | 5 | 18 | 5 | 100%
Tech02-CV016 | Ajax phân trang cho bảng phần quản lý của admin |  | 25 | 7 | 25 | 3 | 100%
Skill02-CV019 | Báo cáo nhóm Phần 2 |  | 32 | 7 | 32 | 7 | 100%
Skill02-CV020 | Báo cáo nhóm Phần 3 |  | 32 | 7 | 32 | 7 | 80%
Skill02-CV021 | Báo cáo nhóm Phần 4 |  | 32 | 7 | 32 | 7 | 80%
Skill02-CV024 | Báo cáo nhóm Phần 7 |  | 32 | 7 | 32 | 7 | 100%
Skill02-CV025 | Báo cáo nhóm Phần 8 |  | 32 | 7 | 32 | 7 | 100%
Skill02-CV026 | Báo cáo nhóm Phần 9 |  | 32 | 7 | 32 | 7 | 80%
Skill02-CV027 | Báo cáo nhóm Phần 10 |  | 32 | 7 |  |  | 0%
Skill02-CV028 | Báo cáo nhóm Phần 11 |  | 32 | 7 | 32 | 7 | 100%
Skill02-CV029 | Báo cáo nhóm Phần 12 |  | 32 | 7 | 32 | 7 | 100%
Target03-CV002 | Thiết kế Database |  | 1 | 10 | 1 | 10 | 80%
Target04-CV003 | Tìm template |  | 1 | 10 | 1 | 5 | 100%
Target03-CV010 | Bổ sung nội dung database |  | 11 | 2 | 11 | 2 | 100%
Target05-CV012 | Phần Account |  | 13 | 5 | 13 | 2 | 100%
Target05-CV013 | Danh sách sản phẩm theo category |  | 13 | 5 | 15 | 2 | 100%
Target01-CV030 | Danh mục sản phẩm |  | 13 | 5 | 17 | 1 | 100%
Target01-CV033 | Giỏ hàng |  | 25 | 5 | 28 | 10 | 60%
Target01-CV034 | Thanh toán |  | 25 | 5 | 28 | 10 | 5%
Target02-CV041 | Kiểm thử | [5 empty] | 0%
Target07-CV048 | Lưu trữ thông tin thanh toán |  | 25 | 3 | 25 |  | 0%
Target07-CV050 | Thanh toán Paypal |  | 25 | 10 |  |  | 0%
Target08-CV053 | Quản lý khách hàng Danh sách |  | 18 | 5 | 18 | 3 | 100%
Target08-CV055 | Quản lý khách hàng Thêm |  | 18 | 5 | 18 | 5 | 100%
Target08-CV056 | Quản lý khách hàng Xóa |  | 18 | 5 | 18 | 1 | 100%
Target08-CV057 | Quản lý khách hàng Sửa |  | 18 | 5 |  |  | 0%
Target08-CV058 | Quản lý sản phẩm Danh sách |  | 18 | 5 | 18 | 5 | 100%
Target08-CV060 | Quản lý sản phẩm Thêm |  | 18 | 5 | 18 | 5 | 50%
CV009 | Viết BLL - Metadata - Các lớp Material, customer, comment, promotion, | PNQDung | 18 | 2 | 18 | 1 | 100%
CV014 | Chỉnh sửa hình ảnh web - logo, sản phẩm,… |  | 18 | 1 | 18 | 1 | 100%
Member: Hoàng Phúc Nguyên
Tech03-CV017 | Tìm hiểu và vận dụng Stored-Procedure |  | 25 | 7 |  |  | 0%
Tech02-CV016 | Ajax phân trang cho bảng phần quản lý của admin |  | 25 | 7 | 25 | 3 | 0%
Skill02-CV020 | Báo cáo nhóm Phần 3 |  | 32 | 7 | 32 | 7 | 0%
Skill02-CV021 | Báo cáo nhóm Phần 4 |  | 32 | 7 | 32 | 7 | 0%
Skill02-CV026 | Báo cáo nhóm Phần 9 |  | 32 | 7 | 32 | 7 | 0%
Skill02-CV027 | Báo cáo nhóm Phần 10 |  | 32 | 7 | 32 | 7 | 0%
Target01-CV034 | Thanh toán |  | 25 | 5 | 28 | 10 | 0%
Target01-CV037 | Xử lý đơn hàng Xem chi tiết |  | 25 | 7 |  |  | 0%
Target02-CV041 | Kiểm thử | [5 empty] | 0%
Target05-CV047 | Quản lý hàng tồn kho |  | 25 | 3 |  |  | 0%
Target07-CV049 | Tính thuế, phí vận chuyển |  | 25 | 4 |  |  | 0%
Target07-CV051 | Thanh toán Visa, Bảo Kim, loại khác |  | 25 | 10 |  |  | 0%
Target08-CV063 | Quản lý doanh số 1 tháng |  | 25 | 7 |  |  | 0%
Target08-CV064 | Quản lý doanh số 1 năm |  | 25 | 7 |  |  | 0%
Target08-CV065 | Quản lý doanh số 1 quý |  | 25 | 7 |  |  | 0%
Target05-CV066 | Xem chi tiết sản phẩm |  | 18 | 7 |  |  | 0%
CV008 | Viết BLL - Metadata - Các lớp Product, account, color, product_image,category | PNQDung | 18 | 2 |  |  | 0%
Member: Nguyễn Cường Thịnh
Tech02-CV011 | Tìm hiểu Ajax cho MVC4 | PNQDung | 11 | 7 | 2 | 4 | 100%
Tech02-CV016 | Ajax phân trang cho bảng phần quản lý của admin |  | 25 | 7 |  |  | 0%
Skill02-CV018 | Báo cáo nhóm Phần 1 |  | 32 | 7 | 32 | 7 | 100%
Skill02-CV020 | Báo cáo nhóm Phần 3 |  | 32 | 7 | 32 | 7 | 100%
Skill02-CV021 | Báo cáo nhóm Phần 4 |  | 32 | 7 | 32 | 7 | 100%
Skill02-CV023 | Báo cáo nhóm Phần 6 |  | 32 | 7 | 32 | 7 | 100%
Skill02-CV026 | Báo cáo nhóm Phần 9 |  | 32 | 7 | 32 | 7 | 100%
Skill02-CV027 | Báo cáo nhóm Phần 10 |  | 32 | 7 |  |  | 0%
Target03-CV002 | Thiết kế Database |  | 1 | 10 | 1 | 10 | 80%
Target01-CV031 | Tìm kiếm nhanh |  | 18 | 5 | 28 | 7 | 80%
Target01-CV032 | Tìm kiếm nâng cao |  | 18 | 5 | 28 | 7 | 80%
Target02-CV041 | Kiểm thử | [5 empty] | 0%
Target05-CV043 | Trang Contact |  | 25 | 7 | 35 | 1 | 100%
Target08-CV054 | Quản lý khách hàng Xem chi tiết |  | 25 | 5 | 41 | 2 | 100%
Target08-CV059 | Quản lý sản phẩm Xem chi tiết |  | 25 | 5 | 41 | 2 | 100%
Target08-CV061 | Quản lý sản phẩm Xóa |  | 25 | 5 | 41 | 2 | 100%
Target08-CV062 | Quản lý sản phẩm Sửa |  | 25 | 5 | 41 | 2 | 100%
CV007 | Viết BLL - Metadata - Các lớp Size, ,order_detail, product_variety, variety |  | 18 | 2 | 28 | 2 | 100%
CV014 | Chỉnh sửa hình ảnh web - logo, sản phẩm,… |  | 18 | 1 | 18 | 1 | 100%
Member: Trần Minh Hùng
Tech02-CV016 | Ajax phân trang cho bảng phần quản lý của admin |  | 25 | 7 | 25 | 3 | 0%
Skill02-CV020 | Báo cáo nhóm Phần 3 |  | 32 | 7 | 32 | 7 | 0%
Skill02-CV021 | Báo cáo nhóm Phần 4 |  | 32 | 7 | 32 | 7 | 0%
Skill02-CV022 | Báo cáo nhóm Phần 5 |  | 32 | 7 | 32 | 7 | 0%
Skill02-CV023 | Báo cáo nhóm Phần 6 |  | 32 | 7 | 32 | 7 | 80%
Skill02-CV026 | Báo cáo nhóm Phần 9 |  | 32 | 7 | 32 | 7 | 0%
Skill02-CV027 | Báo cáo nhóm Phần 10 |  | 32 | 7 | 32 | 7 | 0%
Target04-CV003 | Tìm template |  | 1 | 10 | 1 | 5 | 100%
Target01-CV036 | Xử lý đơn hàng Xem danh sách |  | 25 | 7 |  |  | 0%
Target01-CV038 | Xử lý đơn hàng Thêm |  | 25 | 7 |  |  | 0%
Target01-CV039 | Xử lý đơn hàng Xóa |  | 25 | 7 |  |  | 0%
Target01-CV040 | Xử lý đơn hàng Sửa |  | 25 | 7 |  |  | 0%
Target02-CV041 | Kiểm thử | [5 empty] | 0%
Target05-CV042 | Trang About |  | 25 | 7 |  |  | 0%
CV004 | Việt hóa | PNQDung | 18 | 3 |  |  | 0%
CV005 | Tìm hình ảnh có phân loại |  | 18 | 4 | 18 | 4 | 100%
CV006 | Viết BLL - Metadata - Các lớp brand, product_order | PNQDung | 18 | 2 |  |  | 60%